## Examples
Capacité | 12
Nb de jours | 7
Jours | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi
Idéal | 12 | 10.2857 | 8.5714 | 6.8571 | 5.1429 | 3.4286 | 1.7143 | 0
Reste à faire | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0
A remplir | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 12
Règle de 3

## Sprint 2
Capacité | 11
Nb de jours | 7
Jours | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi
Idéal | 11 | 9.4286 | 7.8571 | 6.2857 | 4.7143 | 3.1429 | 1.5714 | 0
Reste à faire | 11 | 11 | 11 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2
A remplir | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0
On a consacré les premiers jours du sprint à d'autres projets.
Le week-end, on a pu se libérer du temps pour le projet.
Le lundi, nous avons anvancer durant les heures de suivi de projet.
Le mercredi, les Ydays ont pris tout notre temps.

## Sprint 3
Capacité | 6
Nb de jours | 8
Jours | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi
Idéal | 6 | 5.25 | 4.5 | 3.75 | 3 | 2.25 | 1.5 | 0.75 | 0
Reste à faire | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
A remplir | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0