## Product Backlog
Titre | Description | Estimation | Priorité | Critères d'acceptation
Partie utilisateur :
Création de compte | En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir créer mon compte utilisateur sur le site du restaurant afin de pouvoir m'inscrire et utiliser le site en tant que membre. | 2 | 1 | Rentrer un mail, un mot de passe, un nom et un prénom, valider le mot de passe avec un 2ème champs | Steven Ly
Connexion | En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir me connecter à mon compte utilisateur sur le site du restaurant afin de pouvoir me connecter et utiliser le site en tant que membre. | 1 | 1 | Rentrer son mail et son mot de passe, avoir un message d'erreur si l'identification est erronée | Théo Gaschard
Voir les restaurants | En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir voir les restaurants ouverts afin de pouvoir faire mon choix. | 1 | 1 | Voir une liste de restaurants sur une page dédiée
Trier les restaurants | En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir trier les restaurants par type afin de voir uniquement les restaurants voulus. |  |  | Sélectionner un type de restaurant dans une liste puis voir que les restaurants de ce type
Voir les plats/menus | En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir voir les plats d'un restaurant ouverts afin de pouvoir faire mon choix. |  |  | Voir une liste de plats sur une page dédiée avec le prix et la composition du plat
Ajouter un restaurant en favoris | En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir ajouter un restaurant en favoris afin de le voir en haut de la liste. |  |  | Sélectionner l'icone "Favoris" d'un restaurant, avoir un message indiquant que le restaurant est bien en favoris
Finaliser sa commande | En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir finaliser ma commande afin de pouvoir acheter mes plats. |  |  | Après avoir sélectionner des plats, Cliquer sur un bouton "Valiser" et accéder à la page de payement
Payer sa commande | En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir accéder à l'espace sécurisé de ma banque afin de payer de façon sécurisée. |  |  | accéder à l'espace sécurisé de la banque puis entrer les informations de payement puis finaliser
Modifier ses infos de compte | En tant qu'utilisateur, je souhaite modifier les infos de mon compte afin de pouvoir mettre à jours les infos lié à mon compte. |  |  | Remplir un formulaire pour sur les informations du compte sûr une page dédiée
Navigation | En tant qu'utilisateur, je souhaite naviguer sur le site de façon rapide et efficace afin de pouvoir rapidement réaliser les choses que je veux faire sur le site. | 1 | 1 | Accéder aux différents pages utiles à la navigation dans le Header.
Voir les notes des restaurants | En tant qu'utilisateur, je souhaite voir les notes des restaurants sur le site afin de pouvoir me faire une idée sur qualité du restaurant. |  |  | Depuis la page de choix du restaurant, accéder à la page des avis puis voir une liste d'avis sur le restaurant
Mettre des notes aux restaurants | En tant qu'utilisateur, je souhaite mettre des notes aux restaurants sur le site afin de pouvoir partager mon avis sur la qualité du restaurant. |  |  | Sur la page des avis, remplir un formulaire sur le restaurant
Voir les commentaires des restaurants | En tant qu'utilisateur, je souhaite voir les commentaires des restaurants sur le site afin de pouvoir avoir l'avis des autres |  |  | Depuis la page de choix du restaurant, accéder à la page des avis puis voir la note moyenne du restaurant
Mettre des commentaires aux restaurants | En tant qu'utilisateur, je souhaite mettre des commentaires aux restaurants sur le site afin de pouvoir partager mon avis sur le restaurant. |  |  | Sur la page des avis, noter le restaurant
Avoir une validation de la commande | En tant qu'utilisateur, je souhaite recevoir une notifiaction avec les informations de la commande afin de confirmer ma commande. |  |  | Recevoir une notifiaction avec les informations de la commande après le paiement
Voir les commandes passées | En tant qu'utilisateur, je souhaite voir toutes mes commandes passées afin de pouvoir voir les dépenses effectuées. |  |  | Sur la page "mes commandes", voir la liste des commandes passées par l'utilisateurs
Partie restaurateur :
Création de compte | En tant que restaurateur, je souhaite pouvoir créer mon compte restaurateur sur le site du restaurant afin de pouvoir m'inscrire et utiliser le site en tant que restaurateur. | 2 ( 1? fait avec l'user) | 1 | Rentrer un mail, un mot de passe, nom, prénom, adresse du restaurant
Connexion | En tant que restaurateur, je souhaite pouvoir me connecter à mon compte restaurateur sur le site du restaurant afin de pouvoir me connecter et utiliser le site en tant que restaurateur. | 1 | 1 | Rentrer son mail et son mot de passe
Voir ses restaurants | En tant que restaurateur, je souhaite pouvoir voir mes restaurants ouverts afin de pouvoir voir leurs informations et les selectionner. | 2 | 1 | Une page pour voir ses restaurants, avec le nom et adresse du restaurant
Modifier ses restaurants | En tant que restaurateur, je souhaite pouvoir modifier mes restaurants ouverts afin de pouvoir mettre à jours leurs informations. | 2 | 2 | Une page pour modifier ses restaurants, avec tous les critères à modifier
Voir ses plats/menus | En tant que restaurateur, je souhaite pouvoir voir les plats de mon restaurant afin de pouvoir voir mes propres plats que je souhaite délivrés. | 2 | 2 | Une page pour voir ses plats et menus, avec les noms des plats et menus et les prix
Modifier ses plats/menus | En tant que restaurateur, je souhaite pouvoir modifier les plats de mon restaurant afin de pouvoir mettre à jours mes propres plats que je souhaite délivrés. |  |  | Une page pour modifier les plats et menus, avoir un message indiquant que la modification a bien était réalisé
Voir ses commandes éffectuées | En tant que restaurateur, je souhaite pouvoir voir les commandes effectuées afin de pouvoir gérer les commandes et pouvoir préparer mes plats rapidement. |  |  | Une page contenant les commandes à effectuées
Navigation | En tant que restaurateur, je souhaite naviguer sur le site de façon rapide et efficace afin de pouvoir rapidement réaliser les choses que je veux faire sur le site | 1 | 1 | Site fluide et navigation adapté, avoir une page différente de l'user
Voir les notes des restaurants | En tant que restaurateur, je souhaite voir les notes des restaurants sur le site afin de pouvoir avoir une appréciation rapide. |  |  | Une page contenant les notes des restaurants et la note moyenne
Voir les commentaires des restaurants | En tant que restaurateur, je souhaite voir les commentaires de mes restaurants sur le site afin de pouvoir lire les avis |  |  | Une page contenant les commentaires des restaurants
Partie administrateur :
Connexion | En tant qu'administrateur, je souhaite pouvoir me connecter à mon compte restaurateur sur le site du restaurant afin de pouvoir me connecter et utiliser le site en tant qu'administrateur. |  |  | Rentrer un compte administrateur, un mot de passe
Voir l'écran de gestion des restaurants | En tant qu'administrateur, je souhaite voir les restaurants et leurs informations afin de récolter des informations sur les restaurants. |  |  | Une page contenant les informations des restaurants
Supprimer un restaurant | En tant qu'administrateur, je souhaite pouvoir supprimer un restaurant afin de modérer le site et faire appliquer les conditions d'utilisation su site. |  |  | Supprimer un restaurant d'un clic, ne plus voir le restaurant dans la liste, avoir un message indiquant bien la suppression du restaurant
Voir l'écran de gestion des utilisateurs | En tant qu'administrateur, je souhaite voir les plats d'un restaurants et leurs informations afin de récolter des informations sur les restaurants. |  |  | Une page contenant les informations des utilisateurs
Supprimer un utilisateur | En tant qu'administrateur, je souhaite pouvoir supprimer un utilisateur afin de modérer le site et faire appliquer les conditions d'utilisation su site. |  |  | Supprimer un utilisateur d'un clic, ne plus le voir dans la liste, avoir un message indiquant bien la suppression de l'utilisateur
Navigation | En tant qu'administrateur, je souhaite naviguer sur le site de façon rapide et efficace afin de pouvoir rapidement réaliser les choses que je veux faire sur le site |  |  | Site fluide, navigation adapté
Technical stories :
Enregistrer tous les comptes dans une base de données | Sur symfony intéragir avec la base de données et donner un formulaire à remplir à l'utilisateur afin de pouvoir récupérer les données de l'utilisateur
Voir les restaurants proches | Utiliser la géolocalisation et calculer la distance d'un restaurant
Ajouter les plats et menus | Effectuer un CRUD pour le restaurateur
Faire design des pages | Respecter des codes couleurs
Créer le projet symphony | Création, ajout des packages, connexion à la BDD (env local)
Données de tests | Fixtures, Faker, etc

## Sprint 1
Sprint 1 | 10/3 au 19/03
Story | Description | Complexité | Priorité | Statut
TS | Création du projet symfony | 0.5 | 99 | finie
Tâche 1 | création en ligne de commandes | 0.5 |  | finie
TS | Liaison à la base de données | 0.5 | 95 | finie
Tâche 1 | création de la BDD | 0.2 |  | finie
Tâche 2 | instalation du package Doctrine | 0.1 |  | finie
Tâche 3 | ajouté l'adresse de la base dans les variables d'environnement | 0.05 |  | finie
Tâche 4 | Créer une entité | 0.1 |  | finie
Tâche 5 | Faire la migration | 0.05 |  | finie
US | Navigation dans le site | 2 | 94 | à faire
Tâche 1 | Créer des futurs pages vides | 0.5 |  | à faire
Tâche 2 | Créer un menu "header" | 0.5 |  | à faire
Tâche 3 | Faire le lien avec les pages | 0.5 |  | à faire
Tâche 4 | Faire que ce menu soit sur toutes les pages | 0.5 |  | à faire
US | Création de compte client | 2 | 92 | à faire
Tâche 1 | Création de l'entité | 0.25 |  | à faire
Tâche 2 | Migration dans la base de données | 0.25 |  | à faire
Tâche 3 | Création du formulaire | 0.5 |  | à faire
Tâche 4 | Création de la page dédiée | 0.25 |  | à faire
Tâche 5 | Ajout du formulaire à la page dédiée | 0.25 |  | à faire
Tâche 6 | Faire le lien avec le contrôlleur | 0.5
US | Connexion aux compte client | 3 | 92 | à faire
Tâche 1 | Installer le package d'authification | 0.25 |  | à faire
Tâche 2 | Création de la page dédiée | 0.5 |  | à faire
Tâche 3 | Création du formulaire | 0.5 |  | à faire
Tâche 4 | Ajout du formulaire à la page dédiée | 0.5 |  | à faire
Tâche 5 | Faire le lien avec le contrôlleur | 1.25 |  | à faire

## Sprint 2
Sprint 2 | 19/03 au 26/03
Story | Description | Complexité | Priorité | Statut
US | Navigation dans le site | 2 | 94 | fini
Tâche 1 | Créer des futurs pages vides | 0.5 |  | fini
Tâche 2 | Créer un menu "header" | 0.5 |  | fini
Tâche 3 | Faire le lien avec les pages | 0.5 |  | fini
Tâche 4 | Faire que ce menu soit sur toutes les pages | 0.5 |  | fini
US | Création de compte client | 2 | 92 | fini
Tâche 1 | Création de l'entité | 0.25 |  | fini
Tâche 2 | Migration dans la base de données | 0.25 |  | fini
Tâche 3 | Création du formulaire | 0.5 |  | fini
Tâche 4 | Création de la page dédiée | 0.25 |  | fini
Tâche 5 | Ajout du formulaire à la page dédiée | 0.25 |  | fini
Tâche 6 | Faire le lien avec le contrôlleur | 0.5 |  | fini
US | Connexion aux compte client | 3 | 92 | fini
Tâche 1 | Installer le package d'authification | 0.25 |  | fini
Tâche 2 | Création de la page dédiée | 0.5 |  | fini
Tâche 3 | Création du formulaire | 0.5 |  | fini
Tâche 4 | Ajout du formulaire à la page dédiée | 0.5 |  | fini
Tâche 5 | Faire le lien avec le contrôlleur | 1.25 |  | fini
US | Voir tous les restaurants en temps que client | 2 | 91 | fini
Tâche 1 | Création de données de test | 0.75 |  | fini
Tâche 2 | Création de la page dédiée | 0.5 |  | fini
Tâche 3 | méthode de récupération des données de la base | 0.5 |  | fini
Tâche 4 | Affichage sur la page dédiée | 0.25 |  | fini
US | Voir ses restaurants en temps que restaurateur | 2 | 90 | à faire
Tâche 1 | Création la page dédiée | 0.5 |  | à faire
Tâche 2 | méthode de récupération des données de la base | 1.25 |  | à faire
Tâche 3 | Affichage sur la page dédiée | 0.25 |  | à faire

## Sprint 3
Sprint 3 | 26/03 au 3/04 | Capacité : 6h
Story | Description | Complexité | Priorité | Statut
US | Voir ses restaurants en temps que restaurateur | 2 | 90 | fini
Tâche 1 | Création la page dédiée | 0.5 |  | fini
Tâche 2 | méthode de récupération des données de la base | 1.25 |  | fini
Tâche 3 | Affichage sur la page dédiée | 0.25 |  | fini
US | Modifier ses restaurants en temps que restaurateur | 2 | 89 | fini
Tâche 1 | Création la page dédiée | 0.5 |  | fini
Tâche 2 | méthode de récupération des données de la base | 1.25 |  | fini
Tâche 3 | Affichage sur la page dédiée | 0.25 |  | fini
US | Voir ses formules en temps que restaurateur | 2 | 88 | fini
Tâche 1 | Création la page dédiée | 0.5 |  | fini
Tâche 2 | méthode de récupération des données de la base | 1.25 |  | fini
Tâche 3 | Affichage sur la page dédiée | 0.25 |  | fini